## Feuil1
prévisionnel | septembre |  | octobre |  |  |  | novembre |  |  |  |  | décembre
retard | Semaine 38 | Semaine 39 | Semaine 40 | Semaine 41 | Semaine 42 | Semaine 43 | Semaine 44 | Semaine 45 | Semaine 46 | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51
correspondant | 18/09-24/09 | 25/09-01/10 | 02/10-08/10 | 09/10-15/10 | 16/10-22/10 | 23/10-29/10 | 30/10-5/11 | 06/11-12/11 | 13/11-19/11 | 20/11-26/11 | 27/11-03/12 | 04/12-10/12 | 11/12-17/12 | 18/12-24/12
Cahier des charges
Document Ergonomie
Document d'Architecture Technique
Dossier Complémentaire :
· Tableau des fonctionnalités
· Planification
· Plan de test
Préparation soutenance phase d'étude
Implantation des visuels dans Adroid Studio
prévisionnel | janvier |  |  |  | fevrier |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril
retard | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17
correspondant | 01/01-07/01 | 08/01-14/01 | 15/01-21/01 | 22/01-28/01 | 29/01-04/02 | 05/02-11/02 | 12/02-18/02 | 19/02-25/02 | 26/02-04/03 | 05/03-11/03 | 12/03-18/03 | 19/03-25/03 | 26/03-01/04 | 02/04-08/04 | 09/04-15/04 | 16/04-22/04 | 23/04-29/04
Implantation des visuels dans Adroid Studio
Codage des fonctionnalités
Mise en place de la base de données
Codage des tests relatifs au plan de test
Validation mi-parcours
Formation utilisateur
Ajout de l'application au play store
Rédaction rapport final
Préparation soutenance finale